## Sheet1
TABEL RISIKO
| LV KEM | LV DAM | BR | [10 empty] | LV KEM | LV DAM | BR
11 | 1 | 1 | 1 | #N/A | MATRIKS ANALISIS |  |  | DAMPAK (KONSEKUENSI) |  |  |  |  | 11 | 1 | 1 | 1
21 | 2 | 1 | 2 |  | RISIKO 5x5 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 21 | 2 | 1 | 2
31 | 3 | 1 | 4 |  |  |  |  | Sangat Rendah | Rendah | Sedang | Tinggi | Sangat Tinggi | 31 | 3 | 1 | 4
41 | 4 | 1 | 6 |  | K | 5 | Hampir Pasti Terjadi | 9 | 15 | 18 | 23 | 25 | 41 | 4 | 1 | 6
51 | 5 | 1 | 9 |  | E | [7 empty] | 51 | 5 | 1 | 9
12 | 1 | 2 | 3 |  | M | [7 empty] | 12 | 1 | 2 | 3
22 | 2 | 2 | 7 |  | U | [7 empty] | 22 | 2 | 2 | 7
32 | 3 | 2 | 10 |  | N | [7 empty] | 32 | 3 | 2 | 10
42 | 4 | 2 | 12 |  | G | [7 empty] | 42 | 4 | 2 | 12
52 | 5 | 2 | 15 |  | K | [7 empty] | 52 | 5 | 2 | 15
13 | 1 | 3 | 5 |  | I | 4 | Sering Terjadi | 6 | 12 | 16 | 19 | 24 | 13 | 1 | 3 | 5
23 | 2 | 3 | 11 |  | N | 3 | Mungkin Terjadi | 4 | 10 | 14 | 17 | 22 | 23 | 2 | 3 | 11
33 | 3 | 3 | 14 |  | A | 2 | Jarang Terjadi | 2 | 7 | 11 | 13 | 21 | 33 | 3 | 3 | 14
43 | 4 | 3 | 16 |  | N | [7 empty] | 43 | 4 | 3 | 16
53 | 5 | 3 | 18 |  |  | 1 | Hampir Tidak Terjadi | 1 | 3 | 5 | 8 | 20 | 53 | 5 | 3 | 18
14 | 1 | 4 | 8 | [9 empty] | 14 | 1 | 4 | 8
24 | 2 | 4 | 13 | [9 empty] | 24 | 2 | 4 | 13
34 | 3 | 4 | 17 | [9 empty] | 34 | 3 | 4 | 17
44 | 4 | 4 | 19 | [9 empty] | 44 | 4 | 4 | 19
54 | 5 | 4 | 23 | [9 empty] | 54 | 5 | 4 | 23
15 | 1 | 5 | 20 | [9 empty] | 15 | 1 | 5 | 20
25 | 2 | 5 | 21 | [9 empty] | 25 | 2 | 5 | 21
35 | 3 | 5 | 22 | [9 empty] | 35 | 3 | 5 | 22
45 | 4 | 5 | 24 | [9 empty] | 45 | 4 | 5 | 24
55 | 5 | 5 | 25 | [9 empty] | 55 | 5 | 5 | 25

## IDENTIFIKASI (3)
FORMULIR IDENTIFIKASI RISIKO
Nama Unit Pemilik Risiko : Kepala Balai BPVP Kendari
Tahun : 2026
Semester : Satu
No | Jenis Konteks | Nama Konteks | Indikator | Kode Risiko | Pernyataan Risiko | Kategori Risiko | Uraian Dampak | Metode Pencapaian Tujuan SPIP | PIC
1 | Terlaksananya Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi BPVP Kendari | Terlaksananya pengembangan sistem sertifikasi kompotensi profesi BPVP Kendari | IKK: Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi | ORG-01 | Lisensi LSP kadaluwarsa (belum diperpanjang ke BNSP). | Kepatuhan | LSP tidak memiliki dasar hukum menerbitkan sertifikat; kegiatan uji terhenti total. | Mengajukan permohonan relisensi 3 bulan sebelum lisensi berakhir | LSP
|  |  |  | SYS-01 | Kebocoran Materi Uji Kompetensi (MUK) kepada peserta sebelum jadwal ujian. | Kecurangan (Fraud) | Hasil uji tidak valid; kredibilitas sertifikat BPVP Kendari menurun di mata industri. | Penguatan pakta integritas Pengurus LSP, penyimpanan MUK dalam brankas/server terenkripsi, dan rotasi soal secara acak. | LSP
|  |  |  | SDM-01 | Ketidaksesuaian kualifikasi sertifikat asesor dengan skema yang diujikan. | Operasional | Hasil sertifikasi dapat dibatalkan oleh BNSP; terjadi malpraktik penilaian. | Digitalisasi database masa berlaku sertifikat asesor dan pelaksanaan surveilans asesor secara berkala. | LSP
|  |  |  | AST-01 | Ketidaktersediaan/kerusakan peralatan utama di Tempat Uji Kompetensi (TUK). | Aset/ Operasional | Peserta tidak bisa mendemonstrasikan kompetensi secara utuh; hasil uji tidak kompeten secara tidak adil. | Melakukan verifikasi kelayakan TUK (peralatan dan bahan) minimal 2 hari sebelum uji kompetensi dimulai. | LSP
|  |  |  | INT-01 | Manipulasi hasil uji kompetensi atau ketidakobjektifan asesor karena faktor kekerabatan/ tekanan. | Reputasi / Integritas | Lulusan yang tidak kompeten masuk ke pasar kerja; risiko kecelakaan kerja bagi pengguna lulusan. | Menerapkan sistem penilaian silang (cross-assessment) antar-asesor dan audit internal hasil uji secara acak. | LSP
|  |  |  | SYS-02 | Keterlambatan penerbitan sertifikat fisik setelah peserta dinyatakan kompeten. | Layanan Publik | Peserta kehilangan peluang kerja karena tidak bisa menunjukkan bukti formal tepat waktu. | Sinkronisasi data antara sistem LSP dan BNSP secara harian serta percepatan administrasi pasca-rapat pleno. | LSP
|  |  |  | AST-02 | Penyalahgunaan blanko sertifikat kosong oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. | Hukum / Kepatuhan | Pemalsuan sertifikat atas nama BPVP Kendari; risiko tuntutan hukum pidana. | Penomoran seri blanko yang ketat, pencatatan log penggunaan, dan pemusnahan blanko yang rusak dengan berita acara. | LSP
|  |  |  | STR-01 | Skema sertifikasi tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja terkini. | Strategis | Lulusan memiliki sertifikat yang tidak laku/relevan di industri. | Kaji ulang skema sertifikasi secara berkala bersama asosiasi industri. | LSP
|  |  |  | SDM-02 | Kekurangan jumlah Asesor Kompetensi untuk skema tertentu. | Operasional | Penundaan jadwal uji; penumpukan antrean peserta sertifikasi. | Program pelatihan dan sertifikasi asesor baru (Workplace Assessor). | LSP
|  |  |  | SYS-03 | Kesalahan input data peserta pada blanko sertifikat (Typo). | Operasional | Pemborosan blanko negara; komplain dari peserta/alumni. | Verifikasi data profil peserta oleh yang bersangkutan sebelum cetak. | LSP
2 | Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan pemagangan yang berkualitas | Terlaksananya penyelenggaraan pelatihan vokasi dan pemagangan yang berkualitas | IKK : Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi |  | Jumlah peserta pelatihan tidak terpenuhi | Operasional | Waktu pelaksanaan beberapa program pelatihan terhambat (tertunda) | Meningkatkan kolaborasi dengan Disnaker Propinsi, Disnaker Kab/Kota, Desa/Kelurahan, sekolah dan perguruan tinggi. Meningkatkan masifikasi promosi program melalui media sosial dengan konten yang berbasis user oriented | Pemberdayaan
[5 empty] | Peserta tidak sesuai kualifikasi | Operasional | Penurunan kualitas output | Seleksi peserta berbasis digitalisasi, wawancara dan tes dasar kompetensi untuk mengukur kesiapan calon peserta untuk mengikuti pelatihan | Pemberdayaan
[5 empty] | Peserta pelatihan mengundurkan diri ditengah pelatihan | Operasional | Realisasi anggaran maupun target output tidak tercapai | Kontrak komitmen peserta, screening motivasi lebih ditingkatkan saat seleksi, serta pendampingan dan monitoring pelaksanaan pelatihan | Pemberdayaan
[5 empty] | Soft skill peserta masih minim | Operasional | Berkurangnya peluang penempatan kerja | Memaksimalkan softskill selama pelatihan teknis di workshop, bukan hanya saat materi softskill | Pemberdayaan
[5 empty] | Kompetensi alumni tidak sesuai kebutuhan industri | Operasional | Potensi kurang terserap di DUDI | Melakukan sinkronisasi kurikulum dengan kebutuhan DUDI | Pemberdayaan
[5 empty] | Minimnya angka penempatan kerja (kurang dari 50%) |  | Angka penempatan belum memenuhi target ekspekatasi | Komunikasi intensif dengan FKLPI dalam rangka meningkatkan angka penempatan kebekerjaan, optimalisasi proses tracing kebekerjaan alumni | Pemberdayaan
[5 empty] | FKLPI kurang aktif | Operasional | Angka penempatan belum memenuhi target ekspekatasi | Komunikasi intensif dengan FKLPI dalam rangka meningkatkan angka penempatan kebekerjaan, optimalisasi proses tracing kebekerjaan alumni | Pemberdayaan
[5 empty] | Pelatihan PFLK tidak telaksana | Operasional | Tidak ada PNBP dari PFLK | Memperluas jejaring kerjasama dengan industri, komunitas dll dalam rangka promosi pelatihan PFLK | Pemberdayaan
[5 empty] | MoU/PKS tidak ditindaklanjuti secara maksimal | Operasional | Kerjasama hanya terkesan sebagai formalitas | Menunjuk PIC khusus yang menangani kemitraan serta menjalin komunikasi efektif untuk implementasi kerjasama | Pemberdayaan
[5 empty] | Beberapa program pelatihan vokasi dilaksanakan tidak sesuai dengan timeline yang ada | Operasional | Waktu pelaksanaan beberapa program pelatihan terhambat (tertunda) | Diperlukan perencanaan matang, pengelolaan SDM dan fasilitas yang efektif, monitoring rutin, serta sistem administrasi yang tertata | Penyelenggara
[5 empty] | Jumlah workshop untuk kejuruan tertentu masih terbatas dan belum sebanding dengan jumlah paket pelatihan | Operasional | Menurunkan kualitas pelatihan, efektivitas praktik, kepuasan peserta, serta reputasi lembaga | Diperlukan penambahan ruangan pada kejuruan tertentu | Penyelenggara
[5 empty] | Jumlah instruktur belum sebanding dengan jumlah paket pelatihan | Operasional | Penurunan kualitas pembelajaran, beban kerja berlebih bagi instruktur, gangguan operasional, serta menurunnya kepuasan peserta dan reputasi lembaga | Diperlukan evaluasi beban kerja instruktur secara berkala, penyesuaian jadwal program pelatihan sesuai kapasitas yang tersedia, serta pemanfaatan instruktur dari pihak swasta dalam pelaksanaan pelatihan | Penyelenggara
[5 empty] | Terlambatnya penerbitan SK penyelenggaraan pelatihan, karena kelengkapan administrasi masih menjadi kendala | Operasional | tertundanya penerbitan SK Penyelenggaraan Pelatihan, menghambat proses mengajar instruktur, menghambat proses penyelesaian administrasi instruktur | Diperlukan Penegasan tanggung jawab dan standar waktu, Identifikasi serta pemetaan risiko administrasi, Penerapan checklist dan sistem digital dan Koordinasi dan komunikasi efektif | Penyelenggara
[5 empty] | Keterlambatan penerbitan sertifikat fisik setelah selesai mengikuti pelatihan | Operasional | Ketidakpuasan peserta, terganggunya administrasi, tidak tercapainya target kinerja tepat waktu, serta menurunnya reputasi lembaga | Melakukan Komunikasi yang jelas antara instruktur dan admin Sipakerja untuk mempercepat proses Penilaian dan laporan transaksi | Penyelenggara
[5 empty] | Kesalahan input data peserta pada blanko sertifikat (Typo). | Operasional | Pemborosan blanko negara; komplain dari peserta/alumni. | Verifikasi data profil peserta oleh yang bersangkutan sebelum cetak. | Penyelenggara
[5 empty] | Masih kurangnya kesadaran siswa untuk mengisi lembar evaluasi penyelenggaran pelatihan | Ketaatan Regulasi | Rendahnya hasil evaluasi per program pelatihan | Berpedoman pada juknis penyelenggaraan pelatihan vokasi, masifikasi informasi tentang pentingnya evaluasi penyelenggaraan pelatihan | Produktivitas
3 | Terlaksananya Pengembangan dan peningkatan produktivitas Tenaga kerja | Pelatihan Peningkatan Produktivitas | IKK : Jumlah tenga kerja yang meningkat produktivitasnya |  | BPVP tidak mematuhi standar pelaksanaan pelatihan produktivitas | Ketaatan Regulasi | Capaian kompetensi produktivitas tidak tercapai | Berpedoman pada juknis pelatihan peningkatan produktivitas | Produktivitas
[5 empty] | Alokasi anggaran tidak mencukupi | Keuangan | Output tidak tercapai, kualitas pelatihan menurun, peserta sulit mencapai standar kompetensi | Pengembangan metode pelatihan produktivitas melalui media daring | Produktivitas
[5 empty] | Tidak adanya kebijakan insentif yang kuat dari pemerintah daerah untuk perusahaan/ lembaga agar aktif mengirimkan karyawannya untuk mengikuti pelatihan peningkatan produktivitas di BPVP Kendari | Kebijakan | Partisipasi perusahaan rendah, target jumlah peserta dan IKK sulit tercapai karena minimnya pendaftar | Masifikasi sosialisasi dan promosi terkait pentingnya peningkatan produktivitas, penandatanganan komimen terhadap peningkatan produktivitas | Produktivitas
[5 empty] | BPVP belum menerapkan standar pelaksanaan pelatihan produktivitas sesuai SKKNI no 286 tahun 2025 | Regulasi | Capaian kompetensi produktivitas belum tercapai sesuai SKKNI baru | Berpedoman pada juknis pelatihan peningkatan produktivitas dengan penerapan SKKNI No 286 Tahun 2025 | Produktivitas
4 |  |  | IKK 2 : Jumlah lembaga yang mengikuti fasilitas dan pembinaan bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas |  | Keterbatasan jumlah peserta yang dapat mengikuti bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas | Kebijakan | Kurangnya pemahaman UMKM dan DU/DI terkait bimbingan konsultasi | Masifikasi sosialisasi dan promosi terkait pentingnya kegiatan bimbingan konsultasi | Produktivitas
[5 empty] | Kurangnya minat peserta yang dapat mengikuti bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas | kebijakan | Kurangnya Informasi para pelaku usaha terkait bimbingan konsultasi | Masifikasi sosialisasi dan promosi terkait pentingnya kegiatan bimbingan konsultasi | Produktivitas
5 | Terlaksananya dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan pelatihan vokasi dan produktivitas | Meningkatnya layanan dukungan manajemen internal | IKK : Terlaksananya layanan Perkantoran |  | Pengajuan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Terlambat/tertunda | Ketaatan Regulasi | Tidak Terpenuhinya Hak Pegawai | Berpedoman pada PMK No 62 Tahun 2023 tentang jadwal Rekonsiliasi gaji Induk ASN dan Petunjuk teknis Pengajuan Tunjangan Kinerja dan Uang Makan ASN | TU
[5 empty] | Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai Terlambat/ Tidak terselesaikan | Ketaatan Regulasi | Kinerja Organisasi tidak Optimal dikarenakan capaian individu tidak terhubung ke tujuan organisasi | Menginformasikan Time Line Penilaian SKP, Membentuk Tim Verifikasi pada Masing-Masing tim kerja dan Menetapkan Tim Pleno penilaian SKP | TU
[5 empty] | Pengajuan RUKP dan Kenaikan Gaji Berkala Terlambat/Tertunda | Ketaatan Regulasi | Tidak terpenuhinya hak pegawai baik secara administratif maupun keuangan | Melakukan Verifikasi Dokumen Persyaratan dan Ketepatan waktu pengajuan sesuai Jadwal yang telah ditetapkan | TU
[5 empty] | Pengajuan Pencantuman Gelar dan Ijin Belajar terlambat | Ketaatan Regulasi | Gelar Akademik tidak bisa digunakan dalam dokumen dinas, menghambat kenaikan pangkat dan riwayat pendidikan di SIASN tidak terupdate | Mengidentifikasi risiko keterlambatan berupa ketidaksesuian dokumen kelengkapan yang dipersyaratkan | TU
[5 empty] | Perencanaan pengadaan tidak sesuai kebutuhan | Operasional | Hasil pengadaan tidak dapat digunakan atau tidak sesuai kebutuhan | Mengidentifikasi kebutuhan pengadaan di masing-masing penanggung jawab kegiatan | Pengadaan
[5 empty] | Penetapan harga perkiraan dalam pengadaan barang/jasa yang terlalu tinggi dari harga pasar wajar | Fraud | Anggaran membengkak; potensi temuan mark up | Melakukan survei pasar dari beberapa sumber | Pengadaan
[5 empty] | Penetapan Spesifikasi teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK) kebutuhan pengadaan barang/jasa tidak sesuai permintaan | Operasional | Barang/Jasa tidak dapat digunakan atau tidak sesuai kebutuhan | Mereview spesifikasi teknis / KAK sesuai kebutuhan pengadaan barang/jasa masing-masing penanggung jawab kegiatan | Pengadaan
[5 empty] | Dokumen Serah Terima Tidak Lengkap | Kepatuhan | Pekerjaan/pengadaan tidak diakui oleh tim audit | Review Berita Acara Pemeriksaan (BAPP) & Serah Terima (BAST) dengan melampirkan dokumentasi foto setiap item pengadaan/pekerjaan | Pengadaan
[5 empty] | Kesalahan Penginputan data Keuangan | Operasional | Ketidaksesuian data keuangan, berpotensi kesalahan dalam laporan keuangan, dapat menghambat proses keuangan. | Melakukan verifikasi dan validasi data sebelum penginputan data pada sistem, menerapkan SOP penginputan data |  | Terjadinya penolakan SPM oleh KPPN.
[5 empty] | Kesalahan Pembayaran | Operasional | Terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran, menimbulkan kerugian negara,serta potensi temuan audit dan permasalahan hukum. | Melakukan pengecekan dokumen pembayaran secara lebih teliti, memastikan kesesuaian dokumen, serta menerapkan otorisasi sebelum pembayaran dilakukan.
[5 empty] | Kesalahan Administrasi Keuangan | Operasional | ketidaktertiban administrasi, keterlambatan laporan, serta berpotensi menimbulkan temuan dan menurunkan akuntabilitas keuangan | Menyusun dan menerapkan SOP, melakukan monitoring dan evaluasi berkala, serta meningkatkan disiplin dan kompetensi SDM sesuai peraturan

## ANALISIS
FORMULIR ANALISIS RISIKO | [12 empty] | WARNA FORM
Kode | Pernyataan Risiko | Skor/Nilai Risiko yang Melekat |  |  |  | Pengendalian yang ada |  |  | Skor/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian |  |  |  | Merah itu data lanjutan
|  | Skor Probabilitas | Skor Dampak |  | Level Risiko | Ada/Belum ada | Uraian | Memadai/Belum Memadai | Skor | Skor Dampak |  | Level Resiko | Biru itu data inputan
[9 empty] | Probabilitas |  |  |  | Biru Tua Input Opsional
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | Orannge itu perhitungan rumus
1 | Lisensi LSP kadaluwarsa (belum diperpanjang ke BNSP). | 2 | 5 | 25 | 21 | Ada | Pengarsipan dokumen lisensi secara digital dengan sistem pengingat (early warning) 6 bulan sebelum masa berlaku habis oleh Manajer Mutu. | Memadai | 1 | 5 | 15 | 20
2 | Kebocoran Materi Uji Kompetensi (MUK) kepada peserta sebelum jadwal ujian. | 3 | 5 | 35 | 22 | Ada | Penyimpanan MUK dalam lemari terkunci/server terenkripsi dengan akses terbatas, serta penandatanganan Pakta Integritas oleh Pengurus LSP dan Tim Penanggungjawab MUK | Memadai | 2 | 5 | 25 | 21
3 | Ketidaksesuaian kualifikasi sertifikat asesor dengan skema yang diujikan. | 3 | 4 | 34 | 17 | Ada | Verifikasi validitas sertifikat asesor (Surveilans Asesor) melalui database internal oleh Manajer Mutu | Memadai | 2 | 4 | 24 | 13
4 | Ketidaktersediaan/kerusakan peralatan utama di Tempat Uji Kompetensi (TUK). | 4 | 3 | 43 | 16 | Ada | Pelaksanaan Verifikasi TUK (Tempat Uji Kompetensi) secara berkala dan pemeriksaan kelaikan alat oleh tim teknis uji kompetensi | Memadai | 3 | 3 | 33 | 14
5 | Manipulasi hasil uji kompetensi atau ketidakobjektifan asesor karena faktor kekerabatan/ tekanan. | 3 | 4 | 34 | 17 | Ada | Penerapan mekanisme Rapat Pleno Kelulusan yang melibatkan Manajer Sertifikasi untuk memverifikasi kesesuaian bukti kompetensi yang dikumpulkan asesor. | Memadai | 2 | 4 | 24 | 13
6 | Keterlambatan penerbitan sertifikat fisik setelah peserta dinyatakan kompeten. | 3 | 3 | 33 | 14 | Ada | Penggunaan sistem administrasi berbasis data terpusat dan monitoring berkala terhadap ketersedian blanko di LSP | Memadai | 2 | 3 | 23 | 11
7 | Penyalahgunaan blanko sertifikat kosong oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. | 2 | 5 | 25 | 21 | Ada | Penatausahaan blanko menggunakan buku kendali (logbook) nomor seri, penyimpanan di ruang dengan akses terbatas, dan prosedur pemusnahan blanko rusak. | Memadai | 1 | 5 | 15 | 20
8 | Skema sertifikasi tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja terkini. | 4 | 3 | 43 | 16 | Ada | Pelaksanaan kaji ulang manajemen tahunan yang melibatkan stakeholder industri dan komite skema untuk pemutakhiran standar kompetensi. | Belum memadai | 4 | 3 | 43 | 16
9 | Kekurangan jumlah Asesor Kompetensi untuk skema tertentu. | 4 | 3 | 43 | 16 | Ada | Melakukan pemetaan kebutuhan asesor berbasis rencana pelatihan tahunan dan mengusulkan diklat/sertifikasi asesor baru secara periodik. | Memadai | 3 | 3 | 33 | 14
10 | Kesalahan input data peserta pada blanko sertifikat (Typo). | 4 | 2 | 42 | 12 | Ada | Prosedur konfirmasi data profil (verifikasi identitas) oleh peserta sebelum pencetakan dan mekanisme double-check oleh staf administrasi. | Memadai | 2 | 2 | 22 | 7
11 | Jumlah peserta pelatihan tidak terpenuhi | 4 | 5 | 45 | 24 | Ada | Memaksimalkan promosi dan penyebarluasan informasi, memperluas koordinasi dengan sekolah, universitas, Kadin, Dinas Tenaga Kerja dan stakeholder | Belum memadai | 3 | 5 | 35 | 22
12 | Peserta tidak sesuai kualifikasi | 4 | 4 | 44 | 19 | Ada | Mengintesifkan seleksi wawancara, Melakukan tes tambahan (seperti tes komputer) untuk kejuruan Bisman dan pelatihan PBL | Memadai | 3 | 4 | 34 | 17
13 | Peserta pelatihan mengundurkan diri ditengah pelatihan | 3 | 3 | 33 | 14 | Ada | Surat peryataan komitmen kesanggupan peserta untuk mengikuti pelatihan (bermaterai) | Belum memadai | 2 | 3 | 23 | 11
14 | Soft skill peserta masih minim | 3 | 3 | 33 | 14 | Ada | Mendorong instruktur untuk menerapkan softskill selama pelatihan di workshop, simulasi wawacara dan CV clinic dengan bersama petugas pengantar kerja | Memadai | 2 | 3 | 23 | 11
15 | Kompetensi alumni tidak sesuai kebutuhan industri | 2 | 4 | 24 | 13 | Ada | Melakukan TNA kepada DUDI | Belum memadai | 2 | 3 | 23 | 11
16 | Minimnya angka penempatan kerja (kurang dari 50%) | 4 | 4 | 44 | 19 | Ada | Optimalisasi tracing kebekerjaan melalui wa grup dan chat wa pribadi | Belum memadai | 3 | 4 | 34 | 17
17 | FKLPI kurang aktif | 4 | 3 | 43 | 16 | Ada | Menjalin komunikasi dengan FKLPI | Belum memadai | 3 | 3 | 33 | 14
18 | Pelatihan PFLK tidak telaksana | 4 | 2 | 42 | 12 | Ada | Meningkatkan promosi pendayagunaan pelatihan | Belum memadai | 3 | 2 | 32 | 10
19 | MoU/PKS tidak ditindaklanjuti secara maksimal | 4 | 3 | 43 | 16 | Ada | Menjalin komunikasi dengan DUDI yang sudah bekerja sama | Belum memadai | 3 | 3 | 33 | 14
20 | Beberapa program pelatihan vokasi dilaksanakan tidak sesuai dengan timeline yang ada | 4 | 3 | 43 | 16 | Ada | Merencanakan jadwal pelatihan, memantau rekrutmen peserta, dan berkoordinasi dengan pihak terkait | Belum Memadai | 3 | 2 | 32 | 10
21 | Jumlah workshop untuk kejuruan tertentu masih terbatas dan belum sebanding dengan jumlah paket pelatihan | 3 | 3 | 33 | 14 | Ada | Pemanfaatan workshop kejuruan lain yang tidak digunakan, perencanaan kapasitas workshop di kejuruan lain, dan pemantauan secara berkala | Memadai | 1 | 1 | 11 | 1
22 | Jumlah instruktur belum sebanding dengan jumlah paket pelatihan | 4 | 3 | 43 | 16 | Ada | Diperlukan pemanfaatan instruktur swasta, evaluasi beban kerja instruktur secara berkala, serta penyesuaian jadwal program pelatihan sesuai kapasitas | Memadai | 2 | 1 | 21 | 2
23 | Terlambatnya penerbitan SK penyelenggaraan pelatihan, karena kelengkapan administrasi masih menjadi kendala | 3 | 3 | 33 | 14 | Ada | Menetapkan batas waktu penyerahan nominatif serta berkas peserta | Memadai | 2 | 1 | 21 | 2
24 | Keterlambatan penerbitan sertifikat fisik setelah selesai mengikuti pelatihan | 4 | 3 | 43 | 16 | Ada | Menetapkan batas waktu laporan penilaian dari instruktur dan laporan transaksi transaksi | Memadai | 2 | 2 | 22 | 7
25 | Kesalahan input data peserta pada blanko sertifikat (Typo). | 4 | 3 | 43 | 16 | Ada | Prosedur konfirmasi data profil (verifikasi identitas) oleh peserta sebelum pencetakan dan mekanisme double-check oleh staf administrasi. | Memadai | 2 | 2 | 22 | 7
34 | Masih kurangnya kesadaran siswa untuk mengisi lembar evaluasi penyelenggaran pelatihan | 4 | 4 | 44 | 19 | Ada | Diperlukan penekanan dari instruktur dan kesadaran peserta akan pentingnya mengisi lembar evaluasi | Memadai | 3 | 2 | 32 | 10
35 | BPVP tidak mematuhi standar pelaksanaan pelatihan produktivitas | 3 | 3 | 33 | 14 | Ada | Menyusun jadwal dan melaksanakan Program Pelatihan Peningkatan Produktivitas sesuai Juknis terbaru | Memadai | 2 | 2 | 22 | 7
36 | Alokasi anggaran tidak mencukupi | 4 | 5 | 45 | 24 | Ada | Anggaran diblokir sehingga realisasi tidak terlaksana | memadai | 4 | 1 | 41 | 6
37 | Tidak adanya kebijakan insentif yang kuat dari pemerintah daerah untuk perusahaan/ lembaga agar aktif mengirimkan karyawannya untuk mengikuti pelatihan peningkatan produktivitas di BPVP Kendari | 4 | 4 | 44 | 19 | Ada | Diperlukan kolaborasi dengan seluruh stake holder akan pentingnya pelatihan peningkatan produktivitas | Belum Memadai | 4 | 2 | 42 | 12
38 | BPVP belum menerapkan standar pelaksanaan pelatihan produktivitas sesuai SKKNI no 286 tahun 2025 | 3 | 3 | 33 | 14 | Ada | Seluruh instruktur produktivitas wajib memahami SKKNI No. 286 Tahun 2025 | Memadai | 2 | 2 | 22 | 7
46 | Keterbatasan jumlah peserta yang dapat mengikuti bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas | 4 | 4 | 44 | 19 | Ada | Melakukan koordinasi dengan pihak terkait/ perusahaan akan pentingnya bimbingan kosultasi produktivitas | Memadai | 2 | 2 | 22 | 7
47 | Kurangnya minat peserta yang dapat mengikuti bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas | 3 | 4 | 34 | 17 | Ada | Melakukan koordinasi dengan pihak terkait/ perusahaan akan pentingnya bimbingan kosultasi produktivitas | Memadai | 2 | 2 | 22 | 7
51 | Pengajuan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Terlambat/tertunda | 2 | 2 | 22 | 7 | Ada | Menyusun jadwal Pengajuan Gaji dan Tunjangan dengan mengikuti petunjuk teknis pengajuan pembayaran pada KPPN Kendari | Memadai | 2 | 2 | 22 | 7
52 | Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai Terlambat/ Tidak terselesaikan | 3 | 4 | 34 | 17 | Ada | Menginformasikan Time Line Penilaian SKP, Membentuk Tim Verifikasi pada Masing-Masing tim kerja dan Menetapkan Tim Pleno penilaian SKP | Memadai | 2 | 3 | 23 | 11
53 | Pengajuan RUKP dan Kenaikan Gaji Berkala Terlambat/Tertunda | 4 | 4 | 44 | 19 | Ada | Menyusun perencanaan kenaikan pangkat dan KGB Pegawai, melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan dan berpedoman pada jadwal pengajuan RUKP dan TMT KGB | Belum Memadai | 3 | 3 | 33 | 14
54 | Pengajuan Pencantuman Gelar dan Ijin Belajar terlambat | 3 | 3 | 33 | 14 | Ada | Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pengajuan | Memadai | 2 | 2 | 22 | 7
55 | Perencanaan pengadaan tidak sesuai kebutuhan | 3 | 4 | 34 | 17 | Ada | Melakukan perencanaan sesuai identifikasi kebutuhan di setiap unit pengguna | Memadai | 2 | 2 | 22 | 7
56 | Penetapan harga perkiraan dalam pengadaan barang/jasa yang terlalu tinggi dari harga pasar wajar | 2 | 4 | 24 | 13 | Ada | Survey harga pembanding minimal 3 sumber referensi | Memadai | 1 | 1 | 11 | 1
57 | Penetapan Spesifikasi teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK) kebutuhan pengadaan barang/jasa tidak sesuai permintaan | 2 | 4 | 24 | 13 | Ada | Verifikasi Spesifikasi & KAK Barang/Jasa yang dibutuhkan oleh Pengguna akhir (Instruktur/subkoordinator/subbagian TU) sebelum pelaksanaan pengadaan/pekerjaan | Memadai | 1 | 2 | 12 | 3
58 | Dokumen Serah Terima Tidak Lengkap | 3 | 5 | 35 | 22 | Ada | Pemeriksaan dan ceklist serah terima oleh tim teknis dan PPK (Kelengkapan Ceklist dan Dokumentasi Pengadaan/Pekerjaan) | Memadai | 2 | 2 | 22 | 7
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

## PRIORITAS
FORMULIR DAFTAR PRIORITAS RISIKO UNIT KERJA
Kode | Pernyataan Risiko | Skor/Nilai Risiko Residu setelah Pengendalian yang Ada |  |  | Laporan
|  | Skor Kemungkinan Terjadi | Skor Dampak | Level Risiko
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Lisensi LSP kadaluwarsa (belum diperpanjang ke BNSP). | 1 | 5 | 20
2 | Kebocoran Materi Uji Kompetensi (MUK) kepada peserta sebelum jadwal ujian. | 2 | 5 | 21
3 | Ketidaksesuaian kualifikasi sertifikat asesor dengan skema yang diujikan. | 2 | 4 | 13
4 | Ketidaktersediaan/kerusakan peralatan utama di Tempat Uji Kompetensi (TUK). | 3 | 3 | 14
5 | Manipulasi hasil uji kompetensi atau ketidakobjektifan asesor karena faktor kekerabatan/ tekanan. | 2 | 4 | 13
6 | Keterlambatan penerbitan sertifikat fisik setelah peserta dinyatakan kompeten. | 2 | 3 | 11
7 | Penyalahgunaan blanko sertifikat kosong oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. | 1 | 5 | 20
8 | Skema sertifikasi tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja terkini. | 4 | 3 | 16
9 | Kekurangan jumlah Asesor Kompetensi untuk skema tertentu. | 3 | 3 | 14
10 | Kesalahan input data peserta pada blanko sertifikat (Typo). | 2 | 2 | 7
11 | Jumlah peserta pelatihan tidak terpenuhi | 3 | 5 | 22
12 | Peserta tidak sesuai kualifikasi | 3 | 4 | 17
13 | Peserta pelatihan mengundurkan diri ditengah pelatihan | 2 | 3 | 11
14 | Soft skill peserta masih minim | 2 | 3 | 11
15 | Kompetensi alumni tidak sesuai kebutuhan industri | 2 | 3 | 11
16 | Minimnya angka penempatan kerja (kurang dari 50%) | 3 | 4 | 17
17 | FKLPI kurang aktif | 3 | 3 | 14
18 | Pelatihan PFLK tidak telaksana | 3 | 2 | 10
19 | MoU/PKS tidak ditindaklanjuti secara maksimal | 3 | 3 | 14
20 | Beberapa program pelatihan vokasi dilaksanakan tidak sesuai dengan timeline yang ada | 3 | 2 | 10
21 | Jumlah workshop untuk kejuruan tertentu masih terbatas dan belum sebanding dengan jumlah paket pelatihan | 1 | 1 | 1
22 | Jumlah instruktur belum sebanding dengan jumlah paket pelatihan | 2 | 1 | 2
23 | Terlambatnya penerbitan SK penyelenggaraan pelatihan, karena kelengkapan administrasi masih menjadi kendala | 2 | 2 | 10
24 | Keterlambatan penerbitan sertifikat fisik setelah selesai mengikuti pelatihan | 2 | 2 | 7
25 | Kesalahan input data peserta pada blanko sertifikat (Typo). | 2 | 1 | 6
34 | Masih kurangnya kesadaran siswa untuk mengisi lembar evaluasi penyelenggaran pelatihan | 3 | 2 | 10
35 | BPVP tidak mematuhi standar pelaksanaan pelatihan produktivitas | 2 | 2 | 7
36 | Alokasi anggaran tidak mencukupi | 4 | 1 | 6
37 | Tidak adanya kebijakan insentif yang kuat dari pemerintah daerah untuk perusahaan/ lembaga agar aktif mengirimkan karyawannya untuk mengikuti pelatihan peningkatan produktivitas di BPVP Kendari | 4 | 2 | 12
38 | BPVP belum menerapkan standar pelaksanaan pelatihan produktivitas sesuai SKKNI no 286 tahun 2025 | 2 | 2 | 7
46 | Keterbatasan jumlah peserta yang dapat mengikuti bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas | 2 | 2 | 7
47 | Kurangnya minat peserta yang dapat mengikuti bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas | 2 | 2 | 7
51 | Pengajuan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Terlambat/tertunda | 2 | 2 | 7
52 | Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai Terlambat/ Tidak terselesaikan | 2 | 3 | 11
53 | Pengajuan RUKP dan Kenaikan Gaji Berkala Terlambat/Tertunda | 3 | 3 | 14
54 | Pengajuan Pencantuman Gelar dan Ijin Belajar terlambat | 2 | 2 | 7
55 | Perencanaan pengadaan tidak sesuai kebutuhan | 2 | 2 | 7
56 | Penetapan harga perkiraan dalam pengadaan barang/jasa yang terlalu tinggi dari harga pasar wajar | 1 | 1 | 1
57 | Penetapan Spesifikasi teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK) kebutuhan pengadaan barang/jasa tidak sesuai permintaan | 1 | 2 | 3
58 | Dokumen Serah Terima Tidak Lengkap | 2 | 2 | 7

## RCA
ANALISIS AKAR MASALAH (ROOT CAUSE ANALYSIS)
Nama Unit Pemilik Risiko : Kepala Balai BPVP Kendari
Tahun : 2026
Semester : Satu
Kode Risiko | Pernyataan Risiko | Why 1 | Why 2 | Why 3 | Why 4 | Why 5 | Akar Penyebab | Kode Penyebab | Kegiatan Pengendalian
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Lisensi LSP kadaluwarsa (belum diperpanjang ke BNSP). | Terlewat jadwal pengajuan perpanjangan ke BNSP. | Tidak ada petugas khusus yang memantau kalender lisensi secara harian. | Belum ada sistem peringatan dini (early warning system) berbasis digital. | Fokus organisasi terpecah pada kegiatan teknis pelatihan saja. | Belum optimalnya tata kelola administrasi strategis dan kepatuhan regulasi. | Belum optimalnya tata kelola administrasi strategis dan monitoring kepatuhan regulasi. | ORG-01 | Pembuatan kalender pengingat (early warning system) 3 bulan sebelum expired.
2 | Kebocoran Materi Uji Kompetensi (MUK) kepada peserta sebelum jadwal ujian. | File/Dokumen MUK dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. | Lemahnya sistem pengamanan folder digital atau lemari fisik. | Belum ada pembatasan hak akses (User Privilege) yang ketat. | Kurangnya kesadaran akan pentingnya kerahasiaan dokumen negara. | Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) keamanan data yang terintegrasi. | Belum adanya SOP keamanan data dan protokol kerahasiaan dokumen yang terintegrasi. | SYS-01 | Penerapan enkripsi data dan pembatasan akses fisik/digital (log akses).
3 | Ketidaksesuaian kualifikasi sertifikat asesor dengan skema yang diujikan. | Terjadi kesalahan penugasan asesor pada skema tertentu. | Data kompetensi dan masa berlaku sertifikat asesor tidak terupdate. | Validasi data asesor masih dilakukan secara manual saat akan ujian saja. | Tidak ada audit internal berkala terhadap portofolio asesor. | Lemahnya manajemen pangkalan data (database) tenaga penguji/asesor. | Lemahnya manajemen pangkalan data (database) SDM asesor yang terupdate secara real-time. | SDM-01 | Rekonsiliasi data asesor tiap semester dan penjadwalan RCC rutin.
4 | Ketidaktersediaan/kerusakan peralatan utama di Tempat Uji Kompetensi (TUK). | Alat tidak berfungsi optimal saat ujian berlangsung. | Kerusakan tidak terdeteksi sebelum kegiatan dimulai. | Tidak dilakukan uji fungsi alat secara rutin di luar jadwal ujian. | Anggaran pemeliharaan dialokasikan hanya saat terjadi kerusakan (breakdown). | Belum diterapkannya sistem manajemen pemeliharaan aset preventif yang terjadwal. | Belum diterapkannya sistem manajemen pemeliharaan aset preventif yang terjadwal. | AST-01 | Kewajiban cek fungsi alat H-1 dan pemeliharaan rutin (preventive maintenance).
5 | Manipulasi hasil uji kompetensi atau ketidakobjektifan asesor karena faktor kekerabatan/ tekanan. | Penilaian asesor bersifat subjektif atau tidak sesuai bukti. | Adanya tekanan eksternal atau hubungan kekerabatan dengan peserta. | Belum ada sistem penilaian silang (cross-assessment) antar asesor. | Budaya integritas belum terinternalisasi secara kuat dalam organisasi. | Lemahnya fungsi pengawasan internal dan audit mutu pada proses asesmen. | Lemahnya fungsi pengawasan internal dan belum adanya audit mutu proses asesmen secara berkala. | INT-01 | Pelaksanaan Rapat Pleno Kelulusan dan audit sampling dokumen hasil uji.
6 | Keterlambatan penerbitan sertifikat fisik setelah peserta dinyatakan kompeten. | Proses cetak sertifikat memakan waktu melebihi SOP. | Terjadi penumpukan antrean verifikasi data di bagian administrasi. | Alur birokrasi penandatanganan dan pelaporan ke BNSP masih panjang. | Kurangnya jumlah staf admin yang menangani verifikasi hasil uji. | Belum adanya digitalisasi alur kerja (workflow) administrasi pasca-uji. | Belum adanya digitalisasi alur kerja (workflow) administrasi dari pelaporan hingga pencetakan. | SYS-02 | Digitalisasi pelaporan ke SBNSP dan monitoring harian status blanko.
7 | Penyalahgunaan blanko sertifikat kosong oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. | Blanko asli berpindah tangan ke pihak yang tidak berhak. | Kontrol terhadap stok fisik blanko di gudang penyimpanan lemah. | Tidak ada pencatatan nomor seri blanko secara tertib (logbook). | Akses ke ruang penyimpanan blanko tidak dibatasi secara ketat | Lemahnya sistem pengendalian internal terhadap aset/dokumen bernilai tinggi. | Lemahnya sistem pengendalian internal dan penatausahaan aset dokumen bernilai tinggi. | AST-02 | Penggunaan buku kendali nomor seri blanko dan penyimpanan di lemari besi.
8 | Skema sertifikasi tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja terkini. | Lulusan bersertifikat sulit mendapatkan pekerjaan. | Standar kompetensi dalam skema sudah tidak digunakan oleh industri. | Jarangnya dilakukan koordinasi/survei kebutuhan industri terbaru. | Keterbatasan wewenang LSP dalam mengubah skema tanpa persetujuan pusat. | Kurangnya keterlibatan aktif stakeholder industri dalam pengembangan kurikulum. | Kurangnya keterlibatan aktif dan formal dari stakeholder industri dalam pemutakhiran skema. | STR-01 | Kaji ulang skema tahunan melalui Forum Komunikasi Jejaring Industri.
9 | Kekurangan jumlah Asesor Kompetensi untuk skema tertentu. | Jadwal uji kompetensi sering tertunda karena asesor terbatas. | Banyak asesor yang masa berlakunya habis atau pindah tugas. | Tidak ada program regenerasi atau pelatihan asesor baru secara rutin. | Perencanaan SDM tidak berbasis pada proyeksi jumlah peserta pelatihan. | Belum adanya peta jalan (roadmap) pengembangan SDM fungsional yang matang. | Belum adanya peta jalan (roadmap) pengembangan dan regenerasi SDM fungsional. | SDM-02 | Pemetaan kebutuhan dan pengusulan Diklat Asesor Kompetensi baru.
10 | Kesalahan input data peserta pada blanko sertifikat (Typo). | Nama atau identitas di sertifikat tidak sesuai KTP. | Kesalahan manusia (human error) saat mengetik data ke sistem. | Data tidak dikonfirmasi ulang kepada peserta sebelum dicetak. | Tingginya beban kerja admin sehingga kurang teliti saat proses input. | Belum adanya mekanisme validasi data mandiri oleh peserta dalam sistem. | Belum adanya mekanisme validasi data mandiri oleh peserta dalam sistem informasi LSP. | SYS-03 | Mekanisme validasi data profil oleh peserta dengan tanda tangan persetujuan.
11 | Jumlah peserta pelatihan tidak terpenuhi | Sosialisasi kurang masif | Informasi tidak menjangkau daerah terpencil | Program tidak sesuai kebutuhan pasar/ minat masyarakat | Kurang melakukan TNA | Waktu pendaftaran dan seleksi terlalu singkat | Promosi kurang dan program pelatihan tidak sesuai minat masyarakat |  | Kalender promosi tahunan, Kolaborasi dengan Disnaker kab kota, desa/ keluarahan, sekolah, media sosial, Pemetaan kebutuhan pelatihan berbasis pasar kerja
12 | Peserta tidak sesuai kualifikasi | Verifikasi administrasi kurang ketat | Proses seleksi tidak memenuhi standar | Intervensi pihak tertentu | Jumlah pendaftar yang relevan kurang |  | Promosi dan Proses seleksi kurang memadai |  | Wawancara lebih selektif & dilakukan tes dasar kompetensi serta proses seleksi fair dan bebas intervensi
13 | Peserta pelatihan mengundurkan diri ditengah pelatihan | Motivasi rendah | Jarak tempat tinggal jauh | Faktor ekonomi/keluarga | Diterima kerja | Kendala kesehatan | Komitmen rendah dan minimnya self awareness calon peserta |  | Kontrak komitmen peserta, Screening motivasi lebih ditingkatkan saat seleksi
14 | Soft skill peserta masih minim | Hanya mengandalkan pelatihan softskill 20 JP | Rendahnya kepercayaan diri dan kemampuan berkomunikasi | Kurangnya implementasi softskill saat praktik d workshop | Proses pembelajaran yang tidak mengintergasikan softskill dalam proses belajar hardskill | Kurangnya bimbingan karir | Kurangnya pembelajaran soft skill dan bimbingan karir pada alumni |  | Pelatihan soft skill, budaya kerja industri, Simulasi wawancara & CV clinic bersama petugas Pengantar Kerja, serta magang industri
15 | Kompetensi alumni tidak sesuai kebutuhan industri | Kurikulum tidak sesuai dengan kebutuhan DUDI | Minim keterlibatan industri dalam penyusunan program pelatihan | Analisis Kebutuhan Pelatihan (TNA) Kurang Akurat | Fasilitas, sarana dan prasarana pelatihan di workshop tidak standar industri | Instruktur Kurang Update Kompetensi | Kurangnya keterlibatan DUDI dalam penyelenggaraan pelatihan, sarana dan prasarana pelatihan tidak standar industri |  | Sinkronisasi kurikulum dengan DUDI, Update SKKNI/standar industri
16 | Minimnya angka penempatan kerja (kurang dari 50%) | Alumni tidak melapor status kebekerjaan | Kompetensi teknis alumni tidak sesuai dengan kebutuhan industri | Ketidaksesuaian antara jurusan pelatihan dan sektor unggulan daerah | Alumni selektif memilih pekerjaan (gaji, lokasi, jenis pekerjaan). | Kurang pengalaman kerja/magang | Tracing alumni sulit dilakukan, kompetensi alumni tidak sesuai kebutuhan industri dan alumni terlalu selektif dalam mencari pekerjaan |  | penelusuran kekerjaan alumni secara berkala, pembuatan wa grup, pembentukan Bursa Kerja Khusus
17 | FKLPI kurang aktif | Kesibukan individu pengurus FKLPI | Anggaran tidak tersedia | Program Kerja tidak Jelas dan Tidak memiliki rencana kerja tahunan | Tidak ada target kinerja FKLPI | Tidak ada evaluasi aktivitas secara berkala | Kesibukan individu pengurus sehingga tidak ada komunikasi antar pengurus untuk membuat program kerja/ rencana kerja tahunan |  | Komunikasi aktif dengan pengurus FKLPI, Menginisiasi pertemuan non formal dengan pengurus tanpa anggaran seperti ngopi bareng dsb
18 | Pelatihan PFLK tidak telaksana | Tidak ada mitra industri/ stake holder yang melakukan kerjasama pelatihan | Promosi pendayaagunaan fasilitias pelatihan sangat kurang | Tidak tersedia program pelatihan yang dibutuhkan industri | Sarana dan Prasarana pelatihan di workshop tidak sesuai dengan spesifikasi industri |  | Promosi pendayaagunaan fasilitias pelatihan sangat kurang, dan tidak tersedia program pelatihan yang dibutuhkan industri |  | Meningkatkan promosi pendayaagunaan fasilitias pelatihan dan aktif menjalin komunikasi dengan mitra industri/ stake holder
19 | MoU/PKS tidak ditindaklanjuti secara maksimal | Tidak ada timeline untuk kerjasama lanjutan | Penandatanganan hanya untuk formalitas tanpa rencana aksi | Tidak ada target output yang terukur (jumlah rekrutmen, magang, dll.). | Kurangnya Komunikasi Intensif | Perbedaan prosedur birokrasi antar instansi/perusahaan | Kerjama/ kemitraan hanya bersifat formalitas dan tidak ada action plan setelah penandatangan PKS/ MOU |  | Rencana aksi pasca MoU/ PKS, menyediakan PIC khusus kemitraan
20 | Beberapa program pelatihan vokasi dilaksanakan tidak sesuai dengan timeline yang ada | Timeline yang ada sering tertunda karena kurangnya pendaftar | Jadwal pelatihan dibuat tanpa memperhitungkan kapasitas instruktur, fasilitas, dan jumlah peserta | Terbatasnya instruktur menyebabkan beberapa sesi pelatihan tertunda | Workshop atau ruang praktik yang terbatas menyebabkan pelatihan tidak bisa dilakukan sesuai jadwal | Kurangnya komunikasi antara manajemen, instruktur, dan staf administrasi menyebabkan penyesuaian jadwal terlambat | Tidak ada pemantauan rutin untuk mengetahui keterlambatan atau hambatan sejak awal sehingga keterlambatan baru diketahui di akhir |  | Melakukan perencanaan rekrutmen lebih awal, peningkatan sosialisasi, monitoring jumlah pendaftar, penyesuaian kuota dan jadwal sesuai Matriks Binalavogan, serta evaluasi berkala untuk perbaikan pelaksanaan pelatihan
21 | Jumlah workshop untuk kejuruan tertentu masih terbatas dan belum sebanding dengan jumlah paket pelatihan | Penumpukan jadwal pelatihan di bulan-bulan tertentu mengakibatkan permintaan penggunaan workshop melebihi ketersediaan ruang. | Peralatan praktik yang bersifat permanen dan sulit dipindahkan membuat workshop tidak fleksibel untuk digunakan oleh kejuruan lain. | Adanya tumpang tindih jadwal antara pelatihan reguler dan pelatihan kerja sama pihak ketiga yang menggunakan fasilitas yang sama secara bersamaan. | Penambahan paket pelatihan untuk memenuhi target kinerja tidak diikuti dengan penyesuaian jadwal | Distribusi penggunaan workshop antar kejuruan belum optimal sehingga ada workshop yang kosong sementara kejuruan lain kekurangan ruang. | Lemahnya koordinasi jadwal antar paket pelatihan menyebabkan penggunaan fasilitas saling bertabrakan dan pembagian workshop antar kejuruan tidak merata. |  | Memaksimalkan penggunaan workshop yang ada, memanfaatkan workshop lain yang tidak terpakai
22 | Jumlah instruktur belum sebanding dengan jumlah paket pelatihan | Terbatasnya jumlah praktisi industri yang bersedia menjadi instruktur tamu karena ketidaksesuaian jadwal atau honorarium. | Adanya instruktur yang harus merangkap tugas administrasi atau manajerial | Peningkatan jumlah paket pelatihan tahunan tidak disertai dengan penambahan jumlah instruktur yang memadai. | Adanya ketimpangan distribusi instruktur, di mana beberapa kejuruan kelebihan pengajar sementara kejuruan lain sangat kekurangan. | Instruktur mendapatkan penugasan luar kota atau tugas kedinasan lain yang berbenturan dengan jadwal kelas yang sudah ditetapkan. | pembagian tugas instruktur yang belum teratur dan tidak sebanding dengan banyaknya jadwal pelatihan yang harus dijalankan. |  | memanfaatkan instruktur menyesuaikan jadwal pelatihan dengan kapasitas instruktur
23 | Terlambatnya penerbitan SK penyelenggaraan pelatihan, karena kelengkapan administrasi masih menjadi kendala | Calon peserta mendapatkan tawaran pekerjaan mendadak sehingga harus membatalkan keikutsertaan pelatihan. | Calon peserta sering menunda pengumpulan berkas hingga hari terakhir pendaftaran sehingga tidak ada waktu untuk perbaikan. | Dokumen persyaratan belum lengkap saat diajukan untuk proses penerbitan SK. | Proses verifikasi dan koreksi administrasi dilakukan berulang karena adanya kesalahan atau ketidaksesuaian data. | Terjadi perubahan data (jadwal, instruktur, peserta, atau anggaran) setelah dokumen diajukan sehingga perlu revisi ulang. | Kurangnya perencanaan dan pengecekan administrasi sejak awal sehingga sering terjadi berkas tidak lengkap, kesalahan data, dan perubahan mendadak. |  | Menyusun checklist kelengkapan dokumen sebelum pengajuan SK, melakukan verifikasi internal, menetapkan batas waktu pengumpulan dokumen
24 | Keterlambatan penerbitan sertifikat fisik setelah selesai mengikuti pelatihan | Data nilai akhir peserta sering terlambat diserahkan oleh instruktur ke bagian administrasi sertifikasi. | Stok blangko sertifikat atau tinta printer khusus habis dan belum sempat dipesan ulang. | Adanya kesalahan penulisan nama atau NIK peserta yang baru ketahuan saat proses cetak sedang berjalan. | Proses tanda tangan pejabat berwenang terhambat karena beliau sedang dinas luar atau ada tugas mendesak lain. | Terjadi ketidaksamaan data antara daftar hadir harian dengan data peserta yang lulus di sistem akhir. | Lemahnya koordinasi antara pengolah data nilai dengan bagian percetakan serta alur validasi dokumen yang masih manual. |  | Menetapkan batas waktu laporan, monitoring rutin, koordinasi, dan tindak lanjut jika terlambat
25 | Kesalahan input data peserta pada blanko sertifikat (Typo). | Nama atau identitas di sertifikat tidak sesuai KTP. | Kesalahan manusia (human error) saat menginput nominatif peserta pelatihan | Data tidak dikonfirmasi ulang kepada peserta sebelum dicetak. | Tingginya beban kerja admin sehingga kurang teliti saat proses input. | Belum adanya mekanisme validasi data mandiri oleh peserta dalam sistem | Belum adanya mekanisme validasi data mandiri oleh peserta dalam sistem |  | Mekanisme validasi data profil oleh peserta dengan tanda tangan persetujuan.
40 | Masih kurangnya kesadaran siswa untuk mengisi lembar evaluasi penyelenggaran pelatihan | Siswa merasa pengisian lembar evaluasi tidak penting | Siswa tidak memahami manfaat evaluasi bagi perbaikan pelatihan | Tidak ada sosialisasi atau penjelasan yang cukup dari penyelenggara pelatihan dan instruktur | Belum ada prosedur baku yang mewajibkan dan mengingatkan pengisian lembar evaluasi | Sistem pengendalian dan budaya evaluasi belum terintegrasi dalam proses pelatihan | Kurangnya sosialisasi pentingnya evaluasi kepada siswa, Tidak ada kewajiban/ aturan yang tegas, Tidak ada reminder atau pengawasan dari penyelenggara, Budaya feedback belum terbentuk |  | Penguatan sosialisasi, perbaikan prosedur, sistem reminder dan monitoring dari instruktur
41 | BPVP tidak mematuhi standar pelaksanaan pelatihan produktivitas | Pelaksanaan pelatihan tidak sepenuhnya mengikuti standar yang ditetapkan | Instruktur dan panitia belum memahami secara rinci persyaratan standar peningkatan produktivitas | Sosialisasi dan pembekalan terkait Juknis dan standar pelatihan belum dilakukan secara menyeluruh dan berkala | Belum ada mekanisme monitoring dan evaluasi kepatuhan yang konsisten | Sistem pengendalian mutu dan budaya kepatuhan terhadap standar pelatihan peningkatan produktivitas belum terintegrasi dalam proses kerja balai | Pemahaman SDM terhadap standar peningkatan produktivitas masih terbatas, Sosialisasi/ pembekalan standar belum sistematis, SOP ada namun belum dijadikan acuan operasional harian, Monitoring dan audit internal belum konsisten, Budaya mutu dan disiplin proses belum kuat |  | Peningkatan Kompetensi dan Awareness, Penguatan Dokumen dan SOP, Monitoring dan Audit Berkala, Penegasan Tanggung Jawab dan Penguatan Sistem Manajemen Mutu
42 | Alokasi anggaran tidak mencukupi | Pemotongan/ rasionalisasi anggaran pada program | Kebijakan efisiensi anggaran dari pimpinan | Perencanaan program belum menyesuaikan prioritas setelah efisiensi | Belum dilakukan analisis dampak efisiensi terhadap kebutuhan minimal kegiatan | Mekanisme penyesuaian perencanaan dan pengendalian program saat terjadi efisiensi anggaran belum sistematis dan berbasis prioritas risiko | Penyesuaian program pasca-efisiensi belum optimal, Tidak tersedia skenario alternatif saat anggaran dipotong |  | Menyusun skala prioritas kegiatan, Menetapkan minimum service level program, Menyusun skenario anggaran, dan Efisiensi operasional pelaksanaan kegiatan
43 | Tidak adanya kebijakan insentif yang kuat dari pemerintah daerah untuk perusahaan/ lembaga agar aktif mengirimkan karyawannya untuk mengikuti pelatihan peningkatan produktivitas di BPVP Kendari | tidak ada insentif yang menarik dari pemerintah daerah | kebijakan insentif belum menjadi prioritas dalam program daerah | manfaat pelatihan produktivitas bagi dunia usaha belum terpetakan dan terkomunikasikan dengan baik | Koordinasi antara BPVP, pemda, dan dunia usaha belum intensif dan berbasis data | Belum ada kerangka kebijakan dan strategi kolaborasi yang terintegrasi untuk mendorong partisipasi industri dalam pelatihan produktivitas | Belum ada regulasi/ insentif spesifik dari pemda, Evidence manfaat pelatihan bagi industri belum terpublikasi, Advokasi BPVP ke pemda belum sistematis, dan Forum kolaborasi pemerintah–industri belum optimal |  | Penguatan Advokasi Kebijakan, Penyediaan Evidence Berbasis Data, Memperkuat kolaborasi dengan industri melalui forum komunikasi rutin
44 | BPVP belum menerapkan standar pelaksanaan pelatihan produktivitas sesuai SKKNI no 286 tahun 2025 | pelaksanaan pelatihan masih mengacu pada standar/prosedur lama | dokumen dan perangkat pelatihan belum diselaraskan dengan SKKNI terbaru | sosialisasi dan pembekalan internal terkait SKKNI No. 286 Tahun 2025 belum menyeluruh | belum ada rencana aksi implementasi dan monitoring khusus penerapan SKKNI baru | mekanisme manajemen perubahan dan pengendalian mutu dalam mengadopsi regulasi baru belum berjalan sistematis | Update regulasi belum cepat diadopsi ke SOP dan perangkat pelatihan, Pemahaman instruktur/staf terhadap SKKNI baru masih terbatas |  | Penyelarasan Dokumen, Peningkatan Kompetensi SDM, dan Penguatan Manajemen Mutu
45 | #REF!
46 | Keterbatasan jumlah peserta yang dapat mengikuti bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas | kapasitas layanan bimbingan dan konsultasi masih terbatas | jumlah instruktur, waktu layanan terbatas | jumlah anggaran yang terbatas | perencanaan sumber daya dan metode layanan belum dioptimalkan | sistem perencanaan kapasitas dan inovasi metode layanan belum terkelola secara strategis dan berbasis demand | Jadwal layanan belum fleksibel, anggaran terbatas, Metode layanan masih dominan tatap muka, Pemanfaatan teknologi belum optimal |  | Optimalisasi Kapasitas SDM, Inovasi Metode Layanan, dan Penguatan Kolaborasi
47 | Kurangnya minat peserta yang dapat mengikuti bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas | Peserta tidak tertarik mengikuti program | manfaat program belum dipahami dengan baik | promosi dan sosialisasi belum efektif | strategi komunikasi belum berbasis kebutuhan target | pendekatan pemasaran dan engagement program belum terencana secara strategis dan berbasis demand | Awareness peserta rendah, Promosi kurang tepat sasaran, Value proposition belum kuat, Jadwal/metode kurang fleksibel, Testimoni dan bukti manfaat belum banyak dipublikasikan |  | Memperkuat promosi berbasis kebutuhan industri/peserta, Menyusun dan menyebarluaskan success story serta manfaat nyata program, dan mengembangkan metode layanan yang fleksibel (online/blended).
51 | Pengajuan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Terlambat/tertunda | Belum lengkapnya berkas supplier pegawai baru sehingga data pegawai belum bisa di input pada aplikasi gaji | Terdapat salah satu akun komponen gaji yang belum tercatat dalam POK satker sehingga harus menunggu proses revisi | SK perubahan pegawai belum terbit sehingga pembayaran gaji pokok terbaru tertunda | PPABP terlambat melakukan Proses pengajuan gaji pada aplikasi sehingga proses rekon gaji belum selesai hingga batas akhir pengajuan gaji induk | Pergantian Pejabat penandatangan gaji sehingga harus dilakukan pengajuan pergantian ke KPPN | Keterlambatan pembaruan Data Pegawai, terdapat Mutasi atau perubahan struktur Jabatan dalam satker dan PPABP kurang disiplin dalam mengelola jadwal pengajuan gaji dan tunjangan |  | Pembaruan Data Pegawai dilakukan sebelum TMT jabatan, menyusun dokumen kelengkapan supplier pegawai, melaksanakan koordinasi ke KPPN jika terdapat pergantian pejabat berwenang dan PPABP segera menyusun daftar pengajuan gaji di awal periode pengajuan
52 | Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai Terlambat/ Tidak terselesaikan | RHK Atasan belum dibuat sehingga tim kerja tidak bisa mengintervensi RHK atasan | Target Kinerja tidak terukur sehingga kesulitan dalam menyusun RHK dan Indikator Kinerja yang sesuai dengan tujuan organisasi | Terdapat ketidaksesuaian Dokumen Pendukung kerja sehingga penilaian SKP tidak bisa dilakukan | Pegawai tidak menyelesaikan penyusunan SKP berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan | Aplikasi E Kinerja mengalami gangguan sehingga tidak bisa diakses dengan lancar terutama mendekati batas akhir pengisian | Perjanjian Kinerja Atasan terlambat disusun, kurangnya pemahaman peraturan terkait penyusunan SKP dan rendahnya disipilin waktu dengan menunda pengisian SKP menjelang batas akhir |  | Penyusuan Perjanjian Kinerja dilakukan leih awal setelah DIPA satker terbit, berpedoman pada Permenpan RB Nomor 6 tahun 2022 dan segera melakukan pengisian SKP untuk menghindari lonjakan akses aplikasi ekinerja menjelang batas akhir, Menyusun data Rekapitulasi penilaian SKP Periodik Bulanan dan Final
53 | Pengajuan RUKP dan Kenaikan Gaji Berkala Terlambat/Tertunda | Pegawai terlambat mengumpulkan dokumen persyaratan pengajuan RUKP atau KGB | Dokumen yang diserahkan kurang lengkap atau tidak sesuai persyaratan | Petugas kepegawaian tidak memiliki database TMT Kenaikan pangkat atau KGB | Tidak ada dokumen penilaian SKP 2 tahun terakhir | Kurangnya monitoring secara mandiri oleh pegawai sehingga tidak memantau masa kerja golongan sendiri | Masih sering terdapat kesalahan atau kekurangan dokumen administratif yang dibutuhkan, belum tersusunnya data monitoirng kenaikan pangkat dan KGB |  | Menginformasikan periode pengajuan kenaika pangkat berdasarkan peraturan BKN no 4 Tahun 2025, Menyusun data monitoring kenaikan pangkat dan KGB
54 | Pengajuan Pencantuman Gelar dan Ijin Belajar terlambat | Dokumen persyaratan tidak lengkap | Pegawai tidak melapor atau meminta izin kepada Pejabat Pembina Kepegawaian sebelum studi dimulai | Ketidaktahuan/kelalaian pegawai mengenai keharusan melapor studi atau pencantuman gelar setelah lulus | Pegawai baru mengajukan ijin belajar setelah kuliah atau lulus kuliah | Institusi pendidikan tidak resmi atau akreditasi tidak memenuhi syarat | Pegawai tidak memiliki surat persetujuan ijin belajar, tidak membuat laporan penyelesaian studi , institusi pendidikan tidak diterima |  | Berpedoman pada SE BKN No 3 Tahun 2025 tentang penjelasan terkait layanan pencantuman gelar ASN, menginformasikan syarat dan ketentuan pengajuan ijin belajar terutama persyaratan akreditasi program studi dan Universitas, Membuat laporan penyelesaian studi
55 | Perencanaan pengadaan tidak sesuai kebutuhan | Lemahnya identifikasi kebutuhan sebelum perencanaan pengadaan | Perencanaan top-down yang tidak melibatkan pengguna | Tidak dilengkapi dengan data dukung | Perubahan kebutuhan yang mendadak | Perencanaan terlalu dekat dengan waktu pelaksanaan | Tidak adanya sistem perencanaan yang berbasis kebutuhan , dan partisipatif. |  | Kewajiban review dan validasi identifikasi kebutuhan disertai data dokumen pendukung
56 | Penetapan harga perkiraan dalam pengadaan barang/jasa yang terlalu tinggi dari harga pasar wajar | HPS disusun berdasarkan asumsi/perkiraan | Keterbatasan waktu dalam penyusunan HPS akhirnya memakai data yang paling mudah didapat, bukan yang paling valid. | Tidak ada tim verifikasi keakuratan HPS | Dokumen pendukung HPS (survei pasar, bukti penawaran, referensi harga) tidak terdokumentasi | PPK atau tim teknis belum cukup memahami metode survei pasar dan teknik penyusunan HPS yang benar. | lemahnya tata kelola penyusunan HPS baku |  | Kewajiban survei pasar terdokumentasi minimal 3 referensi, review serta validasi berjenjang
57 | Penetapan Spesifikasi teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK) kebutuhan pengadaan barang/jasa tidak sesuai permintaan | Pengguna tidak dilibatkan dalam penyusunan spesifikasi/KAK | Spesifikasi terlalu umum atau terlalu detail | Perubahan kebutuhan tidak terdokumentasi | Spesifikasi copy-paste dari tahun sebelumnya | Spesifikasi disusun berdasarkan asumsi. | lemahnya proses identifikasi kebutuhan dan tata kelola penyusunan spesifikasi/KAK |  | Kewajiban melibatkan pengguna dalam review dan validasi penyusunan spesifikasi/KAK
58 | Dokumen Serah Terima Tidak Lengkap | Tim penerima tidak aktif melakukan follow-up terhadap dokumen yang kurang. | Pemeriksaan fisik dan administrasi tidak dilakukan bersamaan | Dokumen rusak atau hilang | Belum optimalnya penerapan ceklist kelengkapan serah terima | Pengarsipan belum tertib | Lemahnya pengendalian administrasi kontrak dan serah terima |  | Penerapan checklist dan bukti dukung dokumentasi dokumen serah terima sebagai syarat wajib BAST

## RTP
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
Nama Unit Pemilik Risiko : Kepala Balai BPVP Kendari
Tahun : 2026
Kode Penyebab | Pernyataan Risiko | Respons Risiko | Pernyataan Penyebab | Kegiatan Pengendalian | Klasifikasi Sub Unsur SPIP | Penanggung jawab | Indikator Keluaran | Target Waktu | Risiko yang direspons
[9 empty] | Frekuensi | Dampak | Level Risiko
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Lisensi LSP kadaluwarsa (belum diperpanjang ke BNSP). | Mitigasi | Belum optimalnya tata kelola administrasi strategis dan monitoring kepatuhan regulasi. | Pembuatan kalender pengingat (early warning system) 3 bulan sebelum expired. |  | Kepala Balai | Sertifikat lisensi LSP aktif dan berlaku dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi |  |  |  | #N/A
2 | Kebocoran Materi Uji Kompetensi (MUK) kepada peserta sebelum jadwal ujian. | Mitigasi | Belum adanya SOP keamanan data dan protokol kerahasiaan dokumen yang terintegrasi. | Penerapan enkripsi data dan pembatasan akses fisik/digital (log akses). |  | Kepala Balai | Pakta integritas pengurus dan asesor telah ditandatangani |  |  |  | #N/A
3 | Ketidaksesuaian kualifikasi sertifikat asesor dengan skema yang diujikan. | Mitigasi | Lemahnya manajemen pangkalan data (database) SDM asesor yang terupdate secara real-time. | Rekonsiliasi data asesor tiap semester dan penjadwalan RCC rutin. |  | Kepala Balai | Rekapan sertifikat asesor kompetensi berdasarkan bidang keahlian |  |  |  | #N/A
4 | Ketidaktersediaan/kerusakan peralatan utama di Tempat Uji Kompetensi (TUK). | Mitigasi | Belum diterapkannya sistem manajemen pemeliharaan aset preventif yang terjadwal. | Kewajiban cek fungsi alat H-1 dan pemeliharaan rutin (preventive maintenance). |  | Kepala Balai | Form verifikasi TUK |  |  |  | #N/A
5 | Manipulasi hasil uji kompetensi atau ketidakobjektifan asesor karena faktor kekerabatan/ tekanan. | Mitigasi | Lemahnya fungsi pengawasan internal dan belum adanya audit mutu proses asesmen secara berkala. | Pelaksanaan Rapat Pleno Kelulusan dan audit sampling dokumen hasil uji. |  | Kepala Balai | Berita acara hasil rapat pleno |  |  |  | #N/A
6 | Keterlambatan penerbitan sertifikat fisik setelah peserta dinyatakan kompeten. | Mitigasi | Belum adanya digitalisasi alur kerja (workflow) administrasi dari pelaporan hingga pencetakan. | Digitalisasi pelaporan ke SBNSP dan monitoring harian status blanko. |  | Kepala Balai | SOP penerbitan sertifikat |  |  |  | #N/A
7 | Penyalahgunaan blanko sertifikat kosong oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. | Mitigasi | Lemahnya sistem pengendalian internal dan penatausahaan aset dokumen bernilai tinggi. | Penggunaan buku kendali nomor seri blanko dan penyimpanan di lemari besi. |  | Kepala Balai | Laporan survailance |  |  |  | #N/A
8 | Skema sertifikasi tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja terkini. | Mitigasi | Kurangnya keterlibatan aktif dan formal dari stakeholder industri dalam pemutakhiran skema. | Kaji ulang skema tahunan melalui Forum Komunikasi Jejaring Industri. |  | Kepala Balai | Laporan TNA |  |  |  | #N/A
9 | Kekurangan jumlah Asesor Kompetensi untuk skema tertentu. | Mitigasi | Belum adanya peta jalan (roadmap) pengembangan dan regenerasi SDM fungsional. | Pemetaan kebutuhan dan pengusulan Diklat Asesor Kompetensi baru. |  | Kepala Balai | Form pengajuan pelaksanaan pelatihan asesor kompetensi |  |  |  | #N/A
10 | Kesalahan input data peserta pada blanko sertifikat (Typo). | Mitigasi | Belum adanya mekanisme validasi data mandiri oleh peserta dalam sistem informasi LSP. | Mekanisme validasi data profil oleh peserta dengan tanda tangan persetujuan. |  | Kepala Balai | Berita acara verifikasi data peserta pada saat pleno |  |  |  | #N/A
11 | Jumlah peserta pelatihan tidak terpenuhi | Mitigasi | Promosi kurang dan program pelatihan tidak sesuai minat masyarakat | Kalender promosi tahunan, Kolaborasi dengan Disnaker kab kota, desa/ keluarahan, sekolah, media sosial, Pemetaan kebutuhan pelatihan berbasis pasar kerja |  | Kepala Balai | Publikasi dan kerjasama |  |  |  | #N/A
12 | Peserta tidak sesuai kualifikasi | Mitigasi | Promosi dan Proses seleksi kurang memadai | Wawancara lebih selektif & dilakukan tes dasar kompetensi serta proses seleksi fair dan bebas intervensi |  | Kepala Balai | Data peserta yang tidak lulus pelatihan/ yang dinyatakan belum kompeten |  |  |  | #N/A
13 | Peserta pelatihan mengundurkan diri ditengah pelatihan | Avoidance | Komitmen rendah dan minimnya self awareness calon peserta | Kontrak komitmen peserta, Screening motivasi lebih ditingkatkan saat seleksi |  | Kepala Balai | Surat pernyataan kesanggupan mengikuti pelatihan sampai selesai |  |  |  | #N/A
14 | Soft skill peserta masih minim | Mitigasi | Kurangnya pembelajaran soft skill dan bimbingan karir pada alumni | Pelatihan soft skill, budaya kerja industri, Simulasi wawancara & CV clinic bersama petugas Pengantar Kerja, serta magang industri |  | Kepala Balai |  |  |  |  | #N/A
15 | Kompetensi alumni tidak sesuai kebutuhan industri | Mitigasi | Kurangnya keterlibatan DUDI dalam penyelenggaraan pelatihan, sarana dan prasarana pelatihan tidak standar industri | Sinkronisasi kurikulum dengan DUDI, Update SKKNI/standar industri |  | Kepala Balai | Data persentase penempatan alumni di DUDI |  |  |  | #N/A
16 | Minimnya angka penempatan kerja (kurang dari 50%) | Mitigasi | Tracing alumni sulit dilakukan, kompetensi alumni tidak sesuai kebutuhan industri dan alumni terlalu selektif dalam mencari pekerjaan | penelusuran kekerjaan alumni secara berkala, pembuatan wa grup, pembentukan Bursa Kerja Khusus |  | Kepala Balai | Data penempatan alumni |  |  |  | #N/A
17 | FKLPI kurang aktif | Mitigasi | Kesibukan individu pengurus sehingga tidak ada komunikasi antar pengurus untuk membuat program kerja/ rencana kerja tahunan | Komunikasi aktif dengan pengurus FKLPI, Menginisiasi pertemuan non formal dengan pengurus tanpa anggaran seperti ngopi bareng dsb |  | Kepala Balai | Pertemuan rutin
18 | Pelatihan PFLK tidak telaksana | Mitigasi | Promosi pendayaagunaan fasilitias pelatihan sangat kurang, dan tidak tersedia program pelatihan yang dibutuhkan industri | Meningkatkan promosi pendayaagunaan fasilitias pelatihan dan aktif menjalin komunikasi dengan mitra industri/ stake holder |  | Kepala Balai | Pendayagunaan fasilitas latihan kerja
19 | MoU/PKS tidak ditindaklanjuti secara maksimal | Mitigasi | Kerjama/ kemitraan hanya bersifat formalitas dan tidak ada action plan setelah penandatangan PKS/ MOU | Rencana aksi pasca MoU/ PKS, menyediakan PIC khusus kemitraan |  | Kepala Balai | Realisasi bentuk kerjasama (pelatihan/ sertifikasi/ pendayagunaan fasilitas/ penempatan alumni)
20 | #REF! |  | Tidak ada pemantauan rutin untuk mengetahui keterlambatan atau hambatan sejak awal sehingga keterlambatan baru diketahui di akhir | Melakukan perencanaan rekrutmen lebih awal, peningkatan sosialisasi, monitoring jumlah pendaftar, penyesuaian kuota dan jadwal sesuai Matriks Binalavogan, serta evaluasi berkala untuk perbaikan pelaksanaan pelatihan |  | Kepala Balai |  |  |  |  | #N/A
21 | #REF! |  | Lemahnya koordinasi jadwal antar paket pelatihan menyebabkan penggunaan fasilitas saling bertabrakan dan pembagian workshop antar kejuruan tidak merata. | Memaksimalkan penggunaan workshop yang ada, memanfaatkan workshop lain yang tidak terpakai |  | Kepala Balai |  |  |  |  | #N/A
22 | Jumlah instruktur belum sebanding dengan jumlah paket pelatihan | Mitigasi | pembagian tugas instruktur yang belum teratur dan tidak sebanding dengan banyaknya jadwal pelatihan yang harus dijalankan. | memanfaatkan instruktur menyesuaikan jadwal pelatihan dengan kapasitas instruktur |  | Kepala Balai
23 | Terlambatnya penerbitan SK penyelenggaraan pelatihan, karena kelengkapan administrasi masih menjadi kendala | Mitigasi | Kurangnya perencanaan dan pengecekan administrasi sejak awal sehingga sering terjadi berkas tidak lengkap, kesalahan data, dan perubahan mendadak. | Menyusun checklist kelengkapan dokumen sebelum pengajuan SK, melakukan verifikasi internal, menetapkan batas waktu pengumpulan dokumen |  |  | Pengajuan sarana prasarana
24 | Keterlambatan penerbitan sertifikat fisik setelah selesai mengikuti pelatihan | Mitigasi | Lemahnya koordinasi antara pengolah data nilai dengan bagian percetakan serta alur validasi dokumen yang masih manual. | Menetapkan batas waktu laporan, monitoring rutin, koordinasi, dan tindak lanjut jika terlambat |  |  | pemanfaatan instruktur swasta
25 | Kesalahan input data peserta pada blanko sertifikat (Typo). | Avoidance | Belum adanya mekanisme validasi data mandiri oleh peserta dalam sistem | Mekanisme validasi data profil oleh peserta dengan tanda tangan persetujuan.
#REF! | Masih kurangnya kesadaran siswa untuk mengisi lembar evaluasi penyelenggaran pelatihan |  | Kurangnya sosialisasi pentingnya evaluasi kepada siswa, Tidak ada kewajiban/ aturan yang tegas, Tidak ada reminder atau pengawasan dari penyelenggara, Budaya feedback belum terbentuk | Penguatan sosialisasi, perbaikan prosedur, sistem reminder dan monitoring dari instruktur |  | Kepala Balai |  |  |  |  | #N/A
#REF! | BPVP tidak mematuhi standar pelaksanaan pelatihan produktivitas |  | Pemahaman SDM terhadap standar peningkatan produktivitas masih terbatas, Sosialisasi/ pembekalan standar belum sistematis, SOP ada namun belum dijadikan acuan operasional harian, Monitoring dan audit internal belum konsisten, Budaya mutu dan disiplin proses belum kuat | Peningkatan Kompetensi dan Awareness, Penguatan Dokumen dan SOP, Monitoring dan Audit Berkala, Penegasan Tanggung Jawab dan Penguatan Sistem Manajemen Mutu |  | Kepala Balai |  |  |  |  | #N/A
#REF! | Alokasi anggaran tidak mencukupi |  | Penyesuaian program pasca-efisiensi belum optimal, Tidak tersedia skenario alternatif saat anggaran dipotong | Menyusun skala prioritas kegiatan, Menetapkan minimum service level program, Menyusun skenario anggaran, dan Efisiensi operasional pelaksanaan kegiatan |  | Kepala Balai |  |  |  |  | #N/A
40 | Tidak adanya kebijakan insentif yang kuat dari pemerintah daerah untuk perusahaan/ lembaga agar aktif mengirimkan karyawannya untuk mengikuti pelatihan peningkatan produktivitas di BPVP Kendari |  | Belum ada regulasi/ insentif spesifik dari pemda, Evidence manfaat pelatihan bagi industri belum terpublikasi, Advokasi BPVP ke pemda belum sistematis, dan Forum kolaborasi pemerintah–industri belum optimal | Penguatan Advokasi Kebijakan, Penyediaan Evidence Berbasis Data, Memperkuat kolaborasi dengan industri melalui forum komunikasi rutin |  | Kepala Balai |  |  |  |  | #N/A
41 | BPVP belum menerapkan standar pelaksanaan pelatihan produktivitas sesuai SKKNI no 286 tahun 2025 |  | Update regulasi belum cepat diadopsi ke SOP dan perangkat pelatihan, Pemahaman instruktur/staf terhadap SKKNI baru masih terbatas | Penyelarasan Dokumen, Peningkatan Kompetensi SDM, dan Penguatan Manajemen Mutu |  | Kepala Balai |  |  |  |  | #N/A
42 | #REF! |  |  |  |  | Kepala Balai |  |  |  |  | #N/A
43 | Keterbatasan jumlah peserta yang dapat mengikuti bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas |  | Jadwal layanan belum fleksibel, anggaran terbatas, Metode layanan masih dominan tatap muka, Pemanfaatan teknologi belum optimal | Optimalisasi Kapasitas SDM, Inovasi Metode Layanan, dan Penguatan Kolaborasi |  | Kepala Balai |  |  |  |  | #N/A
44 | Kurangnya minat peserta yang dapat mengikuti bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas |  | Awareness peserta rendah, Promosi kurang tepat sasaran, Value proposition belum kuat, Jadwal/metode kurang fleksibel, Testimoni dan bukti manfaat belum banyak dipublikasikan | Memperkuat promosi berbasis kebutuhan industri/peserta, Menyusun dan menyebarluaskan success story serta manfaat nyata program, dan mengembangkan metode layanan yang fleksibel (online/blended). |  | Kepala Balai |  |  |  |  | #N/A
45 | #REF! |  |  |  |  | Kepala Balai |  |  |  |  | #N/A
46 | Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai Terlambat/ Tidak terselesaikan |  | Jadwal layanan belum fleksibel, anggaran terbatas, Metode layanan masih dominan tatap muka, Pemanfaatan teknologi belum optimal | Optimalisasi Kapasitas SDM, Inovasi Metode Layanan, dan Penguatan Kolaborasi |  | Kepala Balai |  |  |  |  | #N/A
47 | Pengajuan RUKP dan Kenaikan Gaji Berkala Terlambat/Tertunda | Mitigasi | Awareness peserta rendah, Promosi kurang tepat sasaran, Value proposition belum kuat, Jadwal/metode kurang fleksibel, Testimoni dan bukti manfaat belum banyak dipublikasikan | Memperkuat promosi berbasis kebutuhan industri/peserta, Menyusun dan menyebarluaskan success story serta manfaat nyata program, dan mengembangkan metode layanan yang fleksibel (online/blended). | Perencanaan | Kepala Balai |  |  |  |  | #N/A
51 | Pengajuan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Terlambat/tertunda | Mitigasi | Keterlambatan pembaruan Data Pegawai, terdapat Mutasi atau perubahan struktur Jabatan dalam satker dan PPABP kurang disiplin dalam mengelola jadwal pengajuan gaji dan tunjangan | Pembaruan Data Pegawai dilakukan sebelum TMT jabatan, menyusun dokumen kelengkapan supplier pegawai, melaksanakan koordinasi ke KPPN jika terdapat pergantian pejabat berwenang dan PPABP segera menyusun daftar pengajuan gaji di awal periode pengajuan |  | Kepala Balai |  |  |  |  | #N/A
52 | Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai Terlambat/ Tidak terselesaikan |  | Perjanjian Kinerja Atasan terlambat disusun, kurangnya pemahaman peraturan terkait penyusunan SKP dan rendahnya disipilin waktu dengan menunda pengisian SKP menjelang batas akhir | Penyusuan Perjanjian Kinerja dilakukan leih awal setelah DIPA satker terbit, berpedoman pada Permenpan RB Nomor 6 tahun 2022 dan segera melakukan pengisian SKP untuk menghindari lonjakan akses aplikasi ekinerja menjelang batas akhir, Menyusun data Rekapitulasi penilaian SKP Periodik Bulanan dan Final |  | Kepala Balai |  |  |  |  | #N/A
53 | Pengajuan RUKP dan Kenaikan Gaji Berkala Terlambat/Tertunda |  | Masih sering terdapat kesalahan atau kekurangan dokumen administratif yang dibutuhkan, belum tersusunnya data monitoirng kenaikan pangkat dan KGB | Menginformasikan periode pengajuan kenaika pangkat berdasarkan peraturan BKN no 4 Tahun 2025, Menyusun data monitoring kenaikan pangkat dan KGB |  | Kepala Balai |  |  |  |  | #N/A
54 | Pengajuan Pencantuman Gelar dan Ijin Belajar terlambat |  | Pegawai tidak memiliki surat persetujuan ijin belajar, tidak membuat laporan penyelesaian studi , institusi pendidikan tidak diterima | Berpedoman pada SE BKN No 3 Tahun 2025 tentang penjelasan terkait layanan pencantuman gelar ASN, menginformasikan syarat dan ketentuan pengajuan ijin belajar terutama persyaratan akreditasi program studi dan Universitas, Membuat laporan penyelesaian studi |  | Kepala Balai |  |  |  |  | #N/A
55 | Perencanaan pengadaan tidak sesuai kebutuhan | Mitigasi | Tidak adanya sistem perencanaan yang berbasis kebutuhan , dan partisipatif. | Kewajiban review dan validasi identifikasi kebutuhan disertai data dokumen pendukung | perencanaan | Kepala Balai | Form Dokumen identifikasi kebutuhan pengadaan/pekerjaan pemeliharaan dari pengguna output/penanggung jawab | 2 Bulan |  |  | #N/A
56 | Penetapan harga perkiraan dalam pengadaan barang/jasa yang terlalu tinggi dari harga pasar wajar | Mitigasi | lemahnya tata kelola penyusunan HPS baku | Kewajiban survei pasar terdokumentasi minimal 3 referensi, review serta validasi berjenjang | pengendalian | Kepala Balai | Form Kertas Kerja Survey Harga | 12 Bulan |  |  | #N/A
57 | Penetapan Spesifikasi teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK) kebutuhan pengadaan barang/jasa tidak sesuai permintaan | Mitigasi | lemahnya proses identifikasi kebutuhan dan tata kelola penyusunan spesifikasi/KAK | Kewajiban melibatkan pengguna dalam review dan validasi penyusunan spesifikasi/KAK | perencanaan | Kepala Balai | Form Pengajuan Pengadaan disertai kelengkapan Spesifikasi oleh Pemohon/pengguna | 1 Bulan |  |  | #N/A
58 | Dokumen Serah Terima Tidak Lengkap | Mitigasi | Lemahnya pengendalian administrasi kontrak dan serah terima | Penerapan checklist dan bukti dukung dokumentasi dokumen serah terima sebagai syarat wajib BAST | pengendalian | Kepala Balai | Dokumen Berita Acara Serah Terima dilengkapi dengan bukti dokumentasi penyerahan barang/pekerjaan | 12 Bulan |  |  | #N/A

## PEMANTAUAN
DAFTAR PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN
Nama Unit Pemilik Risiko : Kepala Balai BPVP Kendari
Tahun : 2026
Semester : Satu | [7 empty] | USER | MR
Kode | Pernyataan Risiko | Kegiatan Pengendalian | Penanggung jawab | Indikator (Keluaran) | Target Waktu | Realisasi Waktu | Hambatan / Kendala | LINK BUKTI PENDUKUNG | APROVAL MR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Lisensi LSP kadaluwarsa (belum diperpanjang ke BNSP). | Pembuatan kalender pengingat (early warning system) 3 bulan sebelum expired. | Kepala Balai | Sertifikat lisensi LSP aktif dan berlaku dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi
| Kebocoran Materi Uji Kompetensi (MUK) kepada peserta sebelum jadwal ujian. | Penerapan enkripsi data dan pembatasan akses fisik/digital (log akses). | Kepala Balai | Pakta integritas pengurus dan asesor telah ditandatangani
| Ketidaksesuaian kualifikasi sertifikat asesor dengan skema yang diujikan. | Rekonsiliasi data asesor tiap semester dan penjadwalan RCC rutin. | Kepala Balai | Rekapan sertifikat asesor kompetensi berdasarkan bidang keahlian
| Ketidaktersediaan/kerusakan peralatan utama di Tempat Uji Kompetensi (TUK). | Kewajiban cek fungsi alat H-1 dan pemeliharaan rutin (preventive maintenance). | Kepala Balai | Form verifikasi TUK
| Manipulasi hasil uji kompetensi atau ketidakobjektifan asesor karena faktor kekerabatan/ tekanan. | Pelaksanaan Rapat Pleno Kelulusan dan audit sampling dokumen hasil uji. | Kepala Balai | Berita acara hasil rapat pleno
| Keterlambatan penerbitan sertifikat fisik setelah peserta dinyatakan kompeten. | Digitalisasi pelaporan ke SBNSP dan monitoring harian status blanko. | Kepala Balai | SOP penerbitan sertifikat
| Penyalahgunaan blanko sertifikat kosong oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. | Penggunaan buku kendali nomor seri blanko dan penyimpanan di lemari besi. | Kepala Balai | Laporan survailance
| Skema sertifikasi tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja terkini. | Kaji ulang skema tahunan melalui Forum Komunikasi Jejaring Industri. | Kepala Balai | Laporan TNA
| Kekurangan jumlah Asesor Kompetensi untuk skema tertentu. | Pemetaan kebutuhan dan pengusulan Diklat Asesor Kompetensi baru. | Kepala Balai | Form pengajuan pelaksanaan pelatihan asesor kompetensi
| Kesalahan input data peserta pada blanko sertifikat (Typo). | Mekanisme validasi data profil oleh peserta dengan tanda tangan persetujuan. | Kepala Balai | Berita acara verifikasi data peserta pada saat pleno
| Jumlah peserta pelatihan tidak terpenuhi | Kalender promosi tahunan, Kolaborasi dengan Disnaker kab kota, desa/ keluarahan, sekolah, media sosial, Pemetaan kebutuhan pelatihan berbasis pasar kerja | Kepala Balai | Publikasi dan kerjasama
| Peserta tidak sesuai kualifikasi | Wawancara lebih selektif & dilakukan tes dasar kompetensi serta proses seleksi fair dan bebas intervensi | Kepala Balai | Data peserta yang tidak lulus pelatihan/ yang dinyatakan belum kompeten
| Peserta pelatihan mengundurkan diri ditengah pelatihan | Kontrak komitmen peserta, Screening motivasi lebih ditingkatkan saat seleksi | Kepala Balai | Surat pernyataan kesanggupan mengikuti pelatihan sampai selesai
| Kompetensi alumni tidak sesuai kebutuhan industri | Sinkronisasi kurikulum dengan DUDI, Update SKKNI/standar industri | Kepala Balai | Data persentase penempatan alumni di DUDI
| Minimnya angka penempatan kerja (kurang dari 50%) | penelusuran kekerjaan alumni secara berkala, pembuatan wa grup, pembentukan Bursa Kerja Khusus | Kepala Balai | Data penempatan alumni
| Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai Terlambat/ Tidak terselesaikan | Optimalisasi Kapasitas SDM, Inovasi Metode Layanan, dan Penguatan Kolaborasi | Kepala Balai | Rekapitulasi Hasil Penilaian SKP Periodik dan Tahunan
| Pengajuan RUKP dan Kenaikan Gaji Berkala Terlambat/Tertunda | Memperkuat promosi berbasis kebutuhan industri/peserta, Menyusun dan menyebarluaskan success story serta manfaat nyata program, dan mengembangkan metode layanan yang fleksibel (online/blended). | Kepala Balai | SK Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala
| Pengajuan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Terlambat/tertunda | Pembaruan Data Pegawai dilakukan sebelum TMT jabatan, menyusun dokumen kelengkapan supplier pegawai, melaksanakan koordinasi ke KPPN jika terdapat pergantian pejabat berwenang dan PPABP segera menyusun daftar pengajuan gaji di awal periode pengajuan | Kepala Balai | Dokumen Gaji dan Perhitungan Tunjangan Kinerja
| Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai Terlambat/ Tidak terselesaikan | Penyusuan Perjanjian Kinerja dilakukan leih awal setelah DIPA satker terbit, berpedoman pada Permenpan RB Nomor 6 tahun 2022 dan segera melakukan pengisian SKP untuk menghindari lonjakan akses aplikasi ekinerja menjelang batas akhir, Menyusun data Rekapitulasi penilaian SKP Periodik Bulanan dan Final | Kepala Balai | Rekapitulasi Hasil Penilaian SKP Periodik dan Tahunan
| Pengajuan RUKP dan Kenaikan Gaji Berkala Terlambat/Tertunda | Menginformasikan periode pengajuan kenaika pangkat berdasarkan peraturan BKN no 4 Tahun 2025, Menyusun data monitoring kenaikan pangkat dan KGB | Kepala Balai | SK Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala
| Pengajuan Pencantuman Gelar dan Ijin Belajar terlambat | Berpedoman pada SE BKN No 3 Tahun 2025 tentang penjelasan terkait layanan pencantuman gelar ASN, menginformasikan syarat dan ketentuan pengajuan ijin belajar terutama persyaratan akreditasi program studi dan Universitas, Membuat laporan penyelesaian studi | Kepala Balai | Surat Persetujuan Pencantuman Gelar dan Persetujuan Ijin Belajar
| Perencanaan pengadaan tidak sesuai kebutuhan | Kewajiban review dan validasi identifikasi kebutuhan disertai data dokumen pendukung | Kepala Balai | Form Dokumen identifikasi kebutuhan pengadaan/pekerjaan pemeliharaan dari pengguna output/penanggung jawab | 2 Bulan
| Penetapan harga perkiraan dalam pengadaan barang/jasa yang terlalu tinggi dari harga pasar wajar | Kewajiban survei pasar terdokumentasi minimal 3 referensi, review serta validasi berjenjang | Kepala Balai | Form Kertas Kerja Survey Harga | 12 Bulan
| Penetapan Spesifikasi teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK) kebutuhan pengadaan barang/jasa tidak sesuai permintaan | Kewajiban melibatkan pengguna dalam review dan validasi penyusunan spesifikasi/KAK | Kepala Balai | Form Pengajuan Pengadaan disertai kelengkapan Spesifikasi oleh Pemohon/pengguna | 1 Bulan
| Dokumen Serah Terima Tidak Lengkap | Penerapan checklist dan bukti dukung dokumentasi dokumen serah terima sebagai syarat wajib BAST | Kepala Balai | Dokumen Berita Acara Serah Terima dilengkapi dengan bukti dokumentasi penyerahan barang/pekerjaan | 12 Bulan

## PERISTIWA
PEMANTAUAN TERHADAP PERISTIWA RISIKO
Nama Unit Pemilik Risiko : ................ (a)
Tahun : ................ (b)
Semester : ................ (c)
Kode | Uraian Peristiwa | Pernyataan Risiko | Waktu Kejadian | Tempat Kejadian | Skor Dampak | Pemicu Peristiwa | Kode Penyebab
Risiko
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

## LEVEL
DAFTAR PEMANTAUAN LEVEL RISIKO | [10 empty] | FORM MR
Nama Unit Pemilik Risiko : ................ (a)
Tahun : ................ (b)
No | Pernyataan Risiko | Kejadian | Risiko yang Direspons |  |  | Level Risiko Aktual |  |  | Deviasi/RESIDUAL | Rekomendasi
|  | Risiko 1 Tahun | Frekuensi | Dampak | Nilai Risiko | Frekuensi | Dampak | Nilai Risiko
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

## USULAN BARU
REVIU USULAN RISIKO BARU
Semester : ................ (a)
Tahun : ................ (b)
No | Usulan Pernyataan Risiko | Unit Pemilik Risiko Pengusul | Status Reviu |  | Alasan Jika Ditolak | MR | USER
|  |  | Diterima | Ditolak |  |  |  | FORM USER
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | IDENTIFIKASI SAMPAI PEMANTAUAN
PERISTIWA
USULAN

## MIS-RTP
DAFTAR RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN YANG BELUM TEREALISASI
Semester : ................ (a)
Tahun : ................ (b)
No | Rencana Kegiatan Pengendalian | Target Waktu | Pernyataan Risiko | Kode Penyebab | Penanggung-jawab | Keterangan | DATA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

## EFEKTIVITAS
PEMANTAUAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENGENDALIAN
Tahun : ................ (a)
Kode | Pernyataan Risiko | Kode Penyebab | Risiko yang direspons | Risiko | Pemilik Risiko | Keterangan (Usulan/Komentar)
Aktual
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
NOTE MR